辽石化院政字〔2011〕44号

关于印发学院《科研管理

暂行办法（试行）》的通知

各单位、各部门：

现将学院《科研管理暂行办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

二○一一年六月八日

辽宁石化职业技术学院办公室 2011年6月8日印发

共印2份

科研管理暂行办法

（试行）

- 一、总则

1．为鼓励和支持广大教师积极承担各类科研课题的研究，进一步规范我院科研管理工作，增强社会服务能力，保障学院和科研人员的合法权益，促进国家骨干校的建设，特制定本办法。

2．本办法适用于各类纵向课题（各级行政事业单位立项课题）、横向课题（包括技术开发、技术转让、技术服务和技术咨询等科技服务项目）和院级课题的管理工作。

3．学院支持和鼓励广大教师通过学院产学研基地、企业项目工作室、教师访问工作站、政府和行业产学研平台等各种途径进行科研工作。

4．科研处是全院科研工作的统一归口管理部门，各系（部）、南区为二级管理单位。

5.凡我院的在职人员获得各类科研课题者均需遵照本办法执行。

- 二、 科研项目立项

6．我院教师在签订科研合同时，必须以自愿、互利、公正、诚信、不损害学院名誉和利益为原则。对有损学院利益、违反学院有关规定的合同不予立项。

7．纵向课题（包括院级课题）按照立项单位的要求办理相关立项手续。横向课题原则上要订立科研合同，一般应使用国家统一印制的规范的科技服务合同文本。合同的审批程序是：首先由项目负责人填写《科技服务合同审批表》、《科技服务合同》，由项目负责人所在的系（部）、区领导审核，然后报送科研处审核，最后报请主管科研院长审批。上述手续完备后由学院产学研服务中心主任代表学院与委托方签订正式科研合同。

8．所签订的科研合同对外统一用“辽宁石化职业技术学院产学研服务中心”的名义，经审核同意后在合同上加盖“辽宁石化职业技术学院产学研服务中心合同专用章”及法人章。不允许以个人名义签订横向科技服务合同或者未经报批擅自承担横向课题研究工作。

9．在科研合同双方单位签章后，项目负责人须及时向学院科研处和学院产学研服务中心各提交一份合同正本，科研处收到科研合同后予以立项，并按学院科研管理的相关规定进行管理。

10．课题研究所取得的研究成果（包括论著、专利和软件等），其知识产权原则上归学院所有，合同另有约定的按约定执行。

11．科研合同履行中因故需要变更、终止或延长合同期限时，双方协商，达成一致意见，签订变更或终止的书面协议，并填写《辽宁石化职业技术学院横向课题合同变更审核表》递交科研处备案。

12．合同发生纠纷时，经协商、调节不成的，根据合同法及有关规定由合同仲裁机关或法院依法解决。所需各种费用原则上由该项目科研经费列支和项目负责人承担，特殊情况学院可适当承担一部分。

13．科研课题实行项目负责人责任制。项目负责人承担项目的方案制订、计划实施、经费使用及与有关方面协调等职责。应按合同的要求积极组织课题组成员开展研究工作，并保证课题研究按时、按质完成。

14．对研究期限在一年（含）以上的项目，项目负责人按合同签订日期须每年向科研处提交《科研项目年度进展报告》，该报告须经项目委托方确认。

15．项目负责人所在部门应对科研项目及经费使用加强检查与指导，妥善安排他们的教学与科研工作，对研究工作给予支持，提供设备仪器使用的方便，协调内外关系，促进研究工作顺利进行。

16．科研处要对科研项目的执行情况进行检查和监督。检查中发现的问题应及时会同项目负责人所在部门及课题组协商解决。

- 三、 科研项目结题

17．科研课题按计划完成后，项目负责人应及时办理结题手续。纵向课题（包括院级课题）按照立项单位的要求办理相关结题手续。横向课题应按照合同的规定要求，及时将研究成果交课题原委托单位，并按合同约定进行鉴定验收。学院科研处不单独组织课题和成果的鉴定和验收，但院级科研课题由科研处派人参与验收。

18．有资金资助的纵向课题（包括院级课题）结题后项目负责人要将相关结题材料报送科研处备案；横向科研课题鉴定验收后，项目负责人应及时向科研处申请结题。申请结题时应提交的材料包括：《结题申请书》、经费总决算表、课题经费本、研究报告或成果、委托方鉴定意见或验收报告等原件及复印件。

19．科研处在科研课题顺利结题后，将整理有关材料并归档，并通知学院财务处按照科研激励的相关规定进行奖励。

20．科研课题如不能按时按质完成，课题负责人须承担由此产生的一切责任。

- 四、科研经费和资产管理

21.学院产学研服务中心负责各类横向和纵向课题的科研经费管理。科研经费必须全部进入学院产学研服务中心财务账户，由学院产学研服务中心为项目负责人的科研经费分别开设账户，专款专用。为了及时了解科研经费使用情况，学院产学研服务中心应在每季度末向科研处提供一份个人科研经费收支情况表和学院科研经费收支情况汇总表。

22.科研经费到账后，学院产学研服务中心填写“科研经费来款通知单”，并通知科研处登记，再由科研处通知项目负责人领取课题经费本，最后由项目负责人携带课题经费本到学院产学研服务中心办理进款入册手续。后续到款数登记在同一项目课题经费本上。课题经费本平时由项目负责人保管。

23.科研经费支出流程。各种科研经费的借款、报销必须有经手人、课题负责人、系（部）、区领导、科研处领导和主管科研院长签字。

24.科研课题研究中确需购置的仪器设备，应报请系（部）、区和科研处审批，其所购置的设备产权属于学院（合同另有约定的除外），并向学院设备管理部门申请财产登记后方可报销，项目负责人享有优先使用权。

25.开题费、组织成果鉴定会等费用按实际到款金额的20％提取；课题组可以提取进款额10%作为业务活动费；课题组可以提取进款额20%作为劳务费，上述费用由课题组提出，科研处审核，到学院产学研服务中心办理。纵向课题经费的具体开支范围，按立项单位要求及省财政厅有关文件执行。

26.取消《关于科研激励的相关规定》（辽石化院政字〔2011〕16号)文件中“科研经费使用范围”的“科技奖励奖金”和“管理费”项目。

27.项目负责人应按合同规定的经费预算额度和科研经费使用范围控制使用经费，并按国家规定缴纳税款，由学院产学研服务中心代为办理。对于巧立名目滥用经费，弄虚作假，除要追究当事人和课题组负责人的责任外，还要追回违反规定报销部分。

28.为鼓励教师的积极性，科研收入全部归课题组使用，学院不再提取任何费用。

- 五、奖励办法

29.“中介费”仅限非课题组成员中介者，按到账科技服务收入的5%（含税），由项目负责人确认同意，科研处审批，院长签字后，从学院经费单独列支。项目中介人要在协议书上签字，对项目起保证和监督作用。纵向课题没有中介费。

30.凡与企业签订正式科技服务合同、专职从事科研工作的教师，需年到账收入在10万元以上，按照教学进程周数计算，每周可享受8学时对应职称的科研工作量资金奖励，并给予到账科技服务收入13%的奖励。学院对兼职从事科研工作的教师奖励比例有所调整，其中有中介人的奖励比例为13%，没有中介人的奖励比例为15%（计算办法不变）。学院对专兼职从事科研工作教师的各种奖励资金从学院经费单独列支。

31.为了鼓励教师积极开展科研工作，减少项目开发失败个人承担的风险，对于学院提供的科研启动资金，在课题完成后，学院视情况收回部分科研启动资金。

32.为了完成国家骨干校建设任务，系区主任为科研工作的第一责任人，学院将设立科研贡献奖，在完成指标定额的前提下给予系区实际到账额5%奖励，并奖励对科研工作有较大贡献的个人。每年评比奖励一次。

- 六、其他

33.各系（部）、区在成立科技研发中心时可外聘企业科研人员或外聘其他院校学生（或本校学生）做兼职研究工作；鼓励在系（部）、区之间共同组建科研团队。关于外聘兼职科研人员的报酬，由院长办公会议另行研究确定。

34.面向社会招聘优秀企业家及科研人员为我院全职教师，解决科研团队力量薄弱、科技服务收入低、 科研基地少等问题。

七、附则

35. 《关于科研激励的相关规定》(辽石化院政字〔2011〕16号)中与本文不一致的地方，以本文为准。

36．本办法如与上级文件规定发生矛盾时按上级文件执行。

37．本办法自发文之日起执行。

38．本办法由科研处负责解释。