附件：

自动化系2020年下半年工作计划

| 任务（目标） | 责任人 | 措 施 | 时 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、教学 1.做好疫情防控常态化条件下新学期教学工作 2.做好（CDE类）电气和机电一体化专业人才培养方案的实施和改进工作； 3.做好生产过程自动化技术专业（群）双高建设作，落实2020专业群建设项目； （1）精品在线课程建设5门 （2）校企合作教材建设4门 3.工业过程自动化技术专业资源库建设 4.智能控制技术专业资源库建设 5.企业职工技术技能培训 6.专业群教学指导委员会会议 二、实训基地建设 1智能控制实训室建设 2.电机拖动实训室建设 3.电工实训室建设 4.电子实训室建设 三、文化建设 1. 专业文化建设 2.2020年师德师风建设活动 | 李忠明、各专业教研室主任、班主任 李忠明、电气和机电专业教研室主任、专业负责人 金沙、子项目负责人 吴巍、王华龙、张皓、陆晶晶、刘雯雯 张皓、闫妍、陆晶晶、王华龙 马菲 朱彬 李忠明 李忠明 金亮 王秀丽 刘雯雯 刘雯雯 宁越 金沙 宁越 李忠明 闫妍 金沙 | （1）教学主任组织相关教师逐一检查所属教室、实训（验）室的教学设施、实训（验）设备； （2）系辅导员安排每班指定专人负责教室、实训（验）室通风； （3）系部督导组制定本学期听课计划安排，组织系督导员听课，检查教师授课情况、课堂学生出勤及学习状况；并针对任课教师是否进行认真考勤等，并做好记录，发现问题及时沟通和解决。 （4）自动化系建立学生缺课追踪登记制度，及时掌握缺勤学生的基本信息。每周进行一次汇总，教学与学生管理联动，做细做实学生考勤和违纪违规处理。 总结2019（CDE类）电气和机电一体化专业一个学期的教学体会，针BC类对学生特点改进教学方法和教学内容，提高教学效果 按照2020工业过程自动化技术高水平特色专业群建设计划要求，实施建设项目 做好课程建设的招标、制作、验收，达到省级精品在线课程标准。 教材立足企业，服务岗位，邀请企业工程技术人员参与教材编写，以典型工作任务驱动教学活动。 将专业资源库与真实环境虚实融合，增强学生对大型装置专业实践的参与度，提高实训的教学效果。做好项目建设的招标、建设、验收。 将智能生产管理的MES系统，通过虚拟仿真呈现在教学中，增加学生的直观体验。做好项目建设的招标、建设、验收。 严格按照考评要求做好职业技能鉴定考评工作；选拔专业优秀教师指导企业职工培训 对专业建设、人才培养、课程建设、实训室建设、教学质量和校企合作等进行审核评价；对十四五各专业建设规划进行论证。 按照项目建设方案，做好项目建设的招标、建设、验收。 按照项目建设方案，做好项目建设的招标、建设、验收。 按照项目建设方案，做好项目建设的招标、建设、验收。 按照项目建设方案，做好项目建设的招标、建设、验收。 按照项目建设方案，做好项目建设的招标、建设、验收。 自动化系2020年师德师风建设实施方案 人民教师宣誓活动 师德师风培育工作 师德师风承诺书、教师守信登记表 师德师风考核工作 | 2020.9-2021.1 2020.9-12 2020.8-12 2020.8-12 2020.8-12 2020.8-12 2020.8-12 2020.8-12 2020.11 2020.8-12 2020.8-12 2020.8-12 2020.8-12 2020.8-12 2020.9 2020.9 2020.9-11 2020.9 2020.12 |

2020年9月4日