自动化系党总支部深入开展党的

群众路线教育实践活动实施方案

根据《学院深入开展党的群众路线教育实践活动实施方案》，按照学院党委统一部署和总体要求，自动化系党总支部将从3月份开始，集中深入开展党的群众路线教育实践活动，为确保活动的有序开展和扎实推进，结合我系工作实际，制定如下实施方案；

一、指导思想

以党的十八大、十八届三中全会和习近平总书记系列讲话精神为指导，认真贯彻学院党委工作会议内容，坚持“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，以为民务实清廉为主题，以深入贯彻落实学院关于转变工作作风、密切联系群众的“五项规定”为切入点，以学风建设为中心，进一步突出作风建设，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，保持发展党组织和党员、党员和群众、教师和学生的密切联系，着力解决我系发展过程中的突出问题，为学院二次腾飞做贡献。

二、目标要求

教育实践活动要始终按照学校党委的部署，围绕我系中心工作，教育引导党员、教师力争做到“五个要”，即：一要对照党章查找宗旨意识、工作作风、廉洁自律方面的差距，正视矛盾和问题；二要重品德、善学习、求团结、勇创新，树立强烈的发展意识和竞争意识；三要坚持深入调查研究，勇于开展批评和自我批评，深入分析四风形成的原因，但不要扣帽子，不要打棍子；四要端正和促进工作作风，不断加强师德师风、学风考风建设，以自动化系发展为己任，在系的稳定、和谐、向上发展上下功夫；五要坚持自我净化、自我完善、自我革新、自我提高。

三、基本原则

1．坚持正面教育。切实加强马克思主义群众观点和党的群众路线教育，加强党性党风党纪教育，引导党员和领导干部牢固树立宗旨意识和群众观点，增强全心全意为师生服务的自觉性，讲党性、重品行、作表率，模范践行社会主义核心价值观。

2．坚持批评与自我批评。以“惩前毖后、治病救人”的方针、“团结-批评-团结”的方法，端正态度，打消顾虑，开展积极健康的思想整风，坦诚交换意见，敢于揭短亮丑，勇于改正缺点，让党员和领导干部思想受到教育，作风得到改进，行为更加规范。

3．坚持讲求实效。发扬民主，广开言路，开门搞活动。整个教育实践活动要突出群众参与，充分听取系教师的意见建议，接受教师的监督评议，努力在解决突出问题、转变工作作风上取得实效，在提高系教学、管理和服务能力上取得实效。

4．坚持领导带头。系领导干部要在教育实践活动中带头深入学习，带头调查研究，带头剖析检查，带头整改落实。系领导带动系部全体成员，扎实推进，层层落实。

四、具体工作安排

1．机构设置

经自动化系党总支部成员会议研究，决定成立自动化系党总支部深入开展党的群众路线实践教育活动领导小组、工作办公室：

领导小组

组  长：宁 越  刘玉梅

副组长：金 沙

成  员：肖锦山  李忠明  刘俊玲  吴 巍

联络员：李明辉

信息员：李化楠

设立工作办公室：负责制定活动方案；起草各环节的方案及总结；负责各项材料的收集、整理与上报；负责教育实践活动的宣传报道；做好领导小组交办的其他工作。

工作办公室主任：宁 越（兼）

工作办公室成员：马 菲  朱 彬  李化楠

工作办公室地点：南校区教学楼609室

2．动员部署。3月6日，中层干部和副高级职称以上人员参加学院党委动员部署大会。3月13日下午3:30，召开自动化系党的群众路线教育实践活动动员部署会，并对系二级班子和党员进行民主评议。

3．认真开展学习教育、细心听取群众意见。从3月上旬到4月中旬根据系的实际情况，采取集中学习和自学等学习方式，做到“三个结合”，即：重点学和一般学相结合，规定学和自选学相结合，理论学和实践学相结合。采取师生提、自己找、领导点、同事帮形式，广泛征求我系师生对于系党风廉政、专业发展建设、系风学风等方面的意见和建议。

4．按照学院党委部署和规定时间查摆问题、开展批评。党员、干部要对照党章、对照改进作风要求、对照群众期盼、对照先进典型进行深入学习，撰写个人党性分析报告；召开民主生活会，党员、干部要勇于开展批评和自我批评，针对自身存在的问题认真剖析，通过对照党章，查找自身在宗旨意识、工作作风、廉洁自律方面的差距和不足；通报民主生活会情况。民主生活会后，系党总支部副书记主持召开主题会议，通报系领导班子民主生活会情况，重点通报征求意见、查找问题、开展批评和自我批评的情况，并形成民主生活会情况专题报告，报学院教育实践活动领导小组办公室。

5．按照学院党委部署和规定时间整改落实、建章立制。针对查摆出来的问题，认真研究制定整改方案和时间表，明确具体的整改项目、措施、责任和时限，并在系内进行公示，主动接受全系师生的监督。对确定的整改项目进行集中治理，对一时难以解决的问题，列出时间表，限期整改，整改结果要在一定范围内公布，并上报学校教育实践活动领导小组办公室备案。之后继续抓好整改措施的落实，深入总结教育实践活动成果，经实践检验行之有效、师生认可的，长期坚持，抓好落实；对不适应系发展要求的，抓紧修订完善。注重总结实践中的好经验、好做法，明确巩固成果的措施并适时召开系实践活动总结会。

6．规定动作做扎实、自选动作出特色。结合我系实际工作，在学风建设中，坚持联合课堂巡检，做到“三个一”、“三及时”、“三影响”，即：一天、一课、一查；及时检查、及时扣分、及时反馈；影响评优、影响入党、影响就业排名。实践能力测试中，做到“三覆盖”、“三公平”、“三影响”，即：覆盖所有学期、覆盖所有专业的主要专业课程、覆盖13级开始的全体学生；抽签定题、题目公平；一师一题、尺度公平；成绩写实、结果公平；影响评优、影响入党、影响就业排名。在教学改革中，树立“教改能手”典型；在西区实训基地建设中，设立“党员示范岗”；在学生管理中，树立“模范辅导员、班主任”；在贫困助学中，帮助一名学生完成学业；在招生就业工作中，鼓励一个孩子到我校就读、联系一家企业到我校招聘；在学院平安文明处室检查中，争创平安文明系部。

自动化系党总支部

2014年3月13日