### 附件1.提质培优行动计划承接任务情况一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务编号** | | **工作任务** | **数量** | **汇总** | **资金** | **责任部门** |
| **第一部分：落实立德树人根本任务** | | | | | | |
| 1 | | 加强职业教育研究，构建中国特色职业教育的思想体系、话语体系、政策体系和实践体系 | -- | 3 | 3 | 发展规划与科研处 |
| 2 | | 按照师生比不低于1:350的比例核定专职思政课教师岗位 | -- | 0 | 0 | 人事处 |
| 3 | 3.1 | 培育200所左右“三全育人”典型学校 | 1 | 15 | 15 | 学生处 |
| 3.2 | 培育遴选100个左右名班主任工作室 | 1 | 5 | 5 | 学生处 |
| 3.3 | 遴选100个左右德育特色案例 | 1 | 1 | 1 | 马克思主义学院 |
| 4 | 4.1 | 培训10000名左右德育骨干管理人员、思政课专任教师 | 18 | 10 | 10 | 马克思主义学院 |
| 4.2 | 遴选100个左右思政课教师研修基地 | 1 | 0 | 0 | 马克思主义学院 |
| 4.3 | 分级培育遴选1000个左右思想政治课教学创新团队 | 1 | 15 | 15 | 马克思主义学院、人事处 |
| 4.4 | 10000个左右思想政治课示范课堂 | 3 | 15 | 15 | 马克思主义学院 |
| 4.5 | 10000个左右具有职业教育特点的课程思政教育案例 | 10 | 5 | 5 | 教务处 |
| **第二部分：推进职业教育协调发展** | | | | | | |
| 11 | 11.1 | 遴选300所左右省域高水平高职学校 | 1 | 50 | 50 | 资产管理中心 |
| 11.2 | 遴选600个左右省域高水平专业群 | 3 | 0 | 0 | 石化、机械、自动化 |
| **第三部分：完善服务全民终身学习的制度体系** | | | | | | |
| 15 | | 支持职业学校承担更多培训任务，实现优质职业学校年职业培训人次达到在校生规模的2倍以上 | -- | 30 | 30 | 实习实训中心 |
| 16 | | 推进1+X证书制度试点 | -- | 100 | 100 | 继续教育学院 |
| 17 | | 引导职业学校和龙头企业联合建设500个左右示范性职工培训基地 | 1 | 700 | 700 | 实习实训中心 |
| 18 | 18.1 | 遴选200个左右示范性继续教育基地 | 1 | 10 | 10 | 继续教育学院 |
| 18.2 | 2000门左右优质继续教育网络课程 | 2 | 20 | 20 | 继续教育学院 |
| 18.3 | 遴选500个左右社区教育示范基地和老年大学示范校 | 1 | 0 | 0 | 发展规划与科研处 |
| **第四部分：深化职业教育产教融合校企合作** | | | | | | |
| 22 | | 依托国有企业、大型民企建立1000个左右示范性教师企业实践流动站 | 1 | 5 | 5 | 人事处 |
| 23 | | 打造500个左右实体化运行的示范性职教集团（联盟） | 1 | 20 | 20 | 资产管理中心 |
| 25 | | 推动建设300个左右具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地 | 1 | 600 | 600 | 实习实训中心+石化、机械、自动化 |
| **第五部分：实施职业教育“三教”改革攻坚行动** | | | | | | |
| 36 | 36.2 | 专业教师中“双师型”教师占比超过50% | 1 | 0 | 0 | 人事处 |
| 37 | | 校企共建“双师型”教师培养培训基地和教师企业实践基地 | -- | 0 | 0 | 人事处 |
| 40 | | 实施现代产业导师特聘岗位计划 | -- | 0 | 0 | 人事处 |
| 41 | | 遴选一批国家“万人计划”教学名师 | 1 | 0 | 0 | 人事处 |
| 42 | | 遴选360个国家级教师教学创新团队 | 1 | 0 | 0 | 人事处 |
| 43 | 43.1 | 遴选10000种左右校企双元合作开发的职业教育规划教材 | 20 | 70 | 70 | 教务处+系部 |
| 44 | | 建立职业学校人才培养方案公开制度 | -- | 0 | 0 | 教务处 |
| 45 | | 建立健全国家、省、校三级教学能力比赛机制 | -- | 0 | 0 | 教务处 |
| 46 | | 遴选1000个左右职业教育“课堂革命”典型案例 | 1 | 5 | 5 | 教务处+系部 |
| **第六部分：实施职业教育信息化2.0建设行动** | | | | | | |
| 47 | | 落实《职业院校数字校园规范》，研制校本数据中心建设指南，指导职业学校系统设计学校信息化整体解决方案 | -- | 0 | 0 | 信息化建设与管理中心 |
| 48 | | 建立健全共建共享的资源认证标准和交易机制，推进国家、省、校三级专业教学资源库建设应用 | -- | 390 | 390 | 石化系 |
| 49 | 49.1 | 遴选300所左右职业教育信息化标杆学校 | 1 | 0 | 0 | 信息化建设与管理中心 |
| 49.2 | 遴选100个左右示范性虚拟仿真实训基地 | 1 | 300 | 300 | 石化系 |
| 50 | | 面向公共基础课和量大面广的专业（技能）课，分级遴选5000门左右职业教育精品在线开放课程 | 10 | 100 | 100 | 教务处+系部 |
| **第七部分：实施职业教育服务国际产能合作行动** | | | | | | |
| 51 | | 支持职业学校到国（境）外办学，培育一批“鲁班工坊” | -- | 0 | 0 | 国际教育学院 |
| 53 | | 统筹利用现有资源，实施“职业院校教师教学创新团队境外培训计划”，选派一大批专业带头人和骨干教师出国研修访学 | -- | 120 | 120 | 人事处 |
| 54 | | 推进“中文＋职业技能”项目 | -- | 10 | 10 | 国际教育学院 |